## 演习计划时间表_北航
演习计划协调表 注：设置调度人员，各厂家人员在相应时间节点完成工作后，主动向调度人员汇报。调度人员在规定时间2分钟后未收到上报，则主动询问，根据实际情况启动应急预案。
时间 | 想定 | 系统操作 |  | 航空救助力量 |  |  | 指挥 |  |  | 救助艇 |  | 宣传保障
|  | 决策支持系统 | 指令发布系统 | S76C | 直9 | 运12 | 北海救XXX 包括现场指挥和总指挥 | 塔台 | 地面指挥 | 1号救助艇 | 2号救助艇
T-6天 | 设备安装联调 | 在北海救XXX轮布置系统并调试（依据北海局需求，调试后可拆卸） | 在北海救XXX轮布置系统（地面端）并调试 在直9、运12布置系统（机载端）并调试 | 加装和联调图传和通信 | 加装和联调图传和通信 布置并调试指令发布系统机载端 | 加装和联调图传和通信 布置并调试指令发布系统机载端 | 加装和联调指挥机、图传和其它通信 布置并测试决策支持系统、指令发布系统（地面端） | 加装和联调指挥机、图传和其它通信 | 加装和联调指挥机和其它通信
T-240 | 投放漂移轨迹预测模块演练验证所用假人 | 布置系统并调试 | 布置系统并调试 | 搭载假人a2、a3，由蓬莱沙河口机场起飞，前往演练位置投放假人。预计投放地点为（xxxxE，xxxxN） |  |  | 指挥机开机 | 指挥机开机 | 指挥机开机 |  |  | 外景拍摄人员：和其他单位沟通影像获取方式；熟悉指挥船上的各个拍摄点。 内景拍摄人员；拍摄决策系统室内操作状况
T-220 |  |  |  | 到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放2个假人后返航
T-200 |  |  | 与直9、运12联调指令发布系统 | 返回机场，搭载第3个假人a1和应急救生浮标，休整待命 | 地面开机，测试指令发布系统指令发送是否成功。 | 地面开机，测试指令发布系统指令发送是否成功。
T-160 | 工作及观摩人员登船 | [5 empty] | 搭载相关工作人员、观摩人员、医疗保障人员、救生设备等离开北海救助局码头前往演练区，3名“落水人员”跟船，目标位置为（xxxxE，xxxxN）。
T-150 | 演练情况介绍 | [5 empty] | 组织人员会议室就位
T-60 |  | 人员就位，检查通讯及各设备状态，对时
T-40 |  | 第二次调试处置决策支持系统，并初始化任务想定信息 |  |  |  |  | 到达演练区，抛锚就位，做好各项准备工作，放救生艇 |  |  | 搭载遇险人员下水 | 搭载遇险人员下水
T-30 |  |  |  | 完成飞行前准备工作，机场待命 | 完成飞行前准备工作，机场待命 | 完成飞行前准备工作，机场待命 |  |  |  | 搭载遇险人员（真人）c1及其它保障人员前往目标位置（xxxxE，xxxxN） | 搭载遇险人员（真人）b1、b2及其它保障人员前往目标位置（xxxxE，xxxxN） | 外拍人员：沟通好获取拍摄救助艇抵达画面
T-20 |  |  |  | 起飞前往演练区域准备投放假人a1，目标位置为（xxxxE，xxxxN） | 搭载指令发布系统，起飞前往待命空域 | 搭载指令发布系统，起飞前往待命空域
T-10 |  |  |  | 到达演练区域，投放假人a1，拍摄假人投放画面，之后前往待命空域待命 | 到达待命空域待命，调试指令发布系统 | 到达待命空域待命，调试指令发布系统 | 现场指挥：10分钟倒计时提醒 |  |  |  |  | 外拍人员：沟通好获取投放假人画面； 内拍人员：拍摄现场指挥进行倒计时校对的时刻
T-05 | 汇报准备情况 | 5答：系统准备就绪 |  | 2答：B-7309收到，准备就绪。 | 3答：直9收到，准备就绪。 | 4答：运12收到，准备就绪。 | 现场指挥：演练5分钟倒计时准备，请各参演力量报告准备情况； 1答：“北海救XXX”轮”收到，准备就绪。 | 8答：塔台收到，准备就绪。 | 9答：地面指挥站收到，准备就绪。 | 6答：1号救生艇收到，准备就绪。 | 7答：2号救生艇收到，准备就绪。 | 内拍人员：拍摄现场指挥通报情况
T-01 | [6 empty] | 现场指挥：报告总指挥，“各参演力量集结完毕，请您指示。”
T | 险情A发生、 固定翼飞机及直升机协同搜救遇险人员决策支持演练验证 | [5 empty] | 总指挥：“XXX演练，现在开始！” 信号组：发射3颗红色信号弹。 “北海救XXX”：北海救助局，我是海上补给船“海运11”，我是海上补给船“海运11”，目前船位XXXN；XXXE，船舶倾覆，在组织自救过程中1人落水失踪，情况紧急，请求救助 。 |  |  |  |  | 外拍：拍摄信号弹投放画面、现场指挥画面；拍摄其他现场情况
T+01 |  | 进行任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及仿真评估结果。 |  |  |  |  | （模拟）接到险情信息后，现场指挥马上与遇险船取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 |  |  |  |  | 内拍：录制系统操作画面
T+11 |  |  | 通过指令发布系统将救助指令发给直9和运12 |  |  |  | 现场指挥根据险情情况和决策支持系统仿真结果，指令指令运12及直9前往现场，进行协同搜救落水人员。 |  |  |  |  | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况
T+12 | [5 empty] | 由待命空域出发，前往现场展开搜寻
T+15 |  |  |  |  | 由待命空域出发，前往现场展开救援。 | 搜寻到假人a1，降低到高度150米，投放示位信标，指示假人位置。
T+17 |  |  |  |  | 抛放救生筏搜到1名落水人员（a1），并救起（该假人暂时不打捞，最后由救生艇打捞并拖到大船边）；在距离海面200米高度抛放应急救生浮标；然后之后承担拍摄任务 | 返回烟台栖霞机场 |  |  |  |  | 遇险人员（真人）b1、b2带报位机下水，救生电台开机
T+25 | 险情B发生、 直升机救助遇险人员决策支持演练验证 | [5 empty] | 上个项目结束，下个项目开始过场台词 北海救XXX轮：“北海救助局，我是直升机XXX，我是直升机XXX，目前位置XXXN；XXXE，直升机水面迫降，2名飞行人员受伤，情况紧急，请求救助。” |  |  |  | 遇险人员（真人）b1、b2报告位置险情
T+26 |  | 进行任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及仿真评估结果。 |  |  |  |  | 北斗搜救指挥站站位人员收到求救信息后报告现场指挥。现场指挥马上与遇险飞行员取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 现场指挥：两名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE |  |  |  |  | 内拍：录制系统操作画面 外拍：拍摄现场指挥画面
T+36 |  |  |  | 回应：收到 |  |  | 现场指挥：指令S-76C前往现场，进行遇险飞行员救助。（不通过指令发布系统） |  |  |  |  | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况
T+37 |  |  |  | 前往遇险位置 | 拍摄S76C前往救援的画面
T+45 |  |  |  | 将两名遇险飞行员b1、b2成功救起，返回蓬莱沙河口机场（捞人返回机场） | 拍摄救援画面 |  |  |  |  | 遇险人员（真人）c1带手持电台及定位装置下水
T+55 | 险情C发生：临时突发险情决策支持演练验证 | 1 获取S-76C的当前位置、当前油量； 2 进行快速态势编辑、任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及 仿真评估结果。 |  |  |  |  | 现场指挥马上与遇险飞行员取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 |  | 与落水人员c1通话确定其位置后向现场指挥汇报。 | 遇险人员c1：操作救生电台与地面指挥站联系。 |  | 内拍：录制系统操作画面
T+60 |  |  |  | 回应：收到；修改飞行计划，立即前往遇险位置 |  |  | 现场指挥：救助直升机返回途中出现新险情，1名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。 |  |  |  |  | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况
T+65 |  |  |  | 发现遇险人员c1，进行吊运，完成救助后返回蓬莱沙河口机场（捞人回机场） | 拍摄飞往救援的画面
T+70 | 演练结束 |  |  |  | 返回机场 |  | 现场指挥：报告总指挥，“演练科目进行完毕，请您指示！”。 总指挥：“XXX演练”结束！ |  |  |  | 前往打捞假人a2、a3
T+75 |  | 保存记录相关数据，回收设备 |  | 收到命令后回收设备 |  |  | 收到命令后回收设备，搭载相关人员返港。 | 收到命令后回收设备 6905指挥站配合打捞假人，待完成打捞后整理设备 | 收到命令后回收设备 |  |  | 外拍：在返航过程中进行拍摄

## 系统操作
系统操作-决策支持系统
时间 | T-6天 | T-240 | T-60 | T-40 | T-05 | T+01 | T+26 | T+55 | T+75
任务 | 在北海救XXX轮布置系统并调试（依据北海局需求，调试后可拆卸） | 系统操作： 布置处置决策支持系统硬件，并进行系统调试； 数据采集： 获取假人投放漂移等参数 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 第二次调试处置决策支持系统，并初始化任务想定信息。 | 5答：系统准备就绪 | 针对险情A： 进行任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及仿真评估结果。 | 针对险情B： 进行任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及仿真评估结果。 | 针对险情C：获取S-76C的当前位置、当前油量，进行快速态势编辑、任务想定编辑、处置方案制定及仿真推演，输出方案及仿真评估结果。 | 保存记录相关数据，回收设备
系统操作-信息发布系统
时间 | T-6天 | T-240 | T-200 | T-60 | T+11
任务 | 在北海救XXX轮布置系统（地面端）并调试 在直9、运12布置系统（机载端）并调试 | 布置系统并调试 | 与直9、运12联调指令发布系统 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 通过指令发布系统将救助指令发给直9和运12

## S76C
救助直升机B-7309
时间 | T-6天 | T-240 | T-220 | T-200 | T-60 | T-30 | T-20 | T-10 | T-05 | T+36 | T+37 | T+45 | T+60 | T+65 | T+75
任务 | 加装和联调图传和通信 | 载2个假人起飞 | 到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放2个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开），后返航 | 返回机场，搭载第3个假人和应急救生浮标，休整待命 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 机组人员完成飞行前准备工作，原地待命。 | 起飞前往演练区域准备投放假人a1，目标位置为（xxxxE，xxxxN） | 到达演练区域，投放假人a1（报位机拉销与抛放动作联动拉开），拍摄假人投放画面，启动机载北斗搜救引导站 确认直九对时正常 | 2答：“救助直升机B-7309”收到，准备就绪。 | 回应：收到 | 前往遇险位置 | 救助直升机B-7309救生员完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人返回机场） | 回应：收到；修改飞行计划，立即前往遇险位置 | 救助直升机B-7309救生员将1名受伤飞行人员成功救起，完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人回机场） | 收到命令后回收设备

## 直9
直9
时间 | T-6天 | T-200 | T-60 | T-30 | T-20 | T-10 | T-05 | T+15 | T+17 | T+37 | T+45 | T+65 | T+70
任务 | 加装和联调图传和通信 布置并调试指令发布系统机载端 | 地面开机，测试北斗短报文系统指令发送是否成功。 | 人员就位，检查通讯及设备状态,对时 | 机组人员完成飞行前准备工作，机场待命 | 搭载北斗短报文系统，起飞前往待命空域 | 到达待命空域待命，调试北斗短报文系统，启动图传设备。 | 3答：“救助直升机直9”收到，准备就绪。 | 由待命空域出发，前往现场展开救援。 | 抛放救生筏搜到1名落水人员（a1），并救起（该假人暂时不打捞，最后由救生艇打捞，救生筏谁捞，最后由救生艇拖到大船边）；在距离海面200米高度抛放应急救生浮标；然后之后承担拍摄任务 | 拍摄S76C前往救援的画面 | 拍摄救援画面 | 拍摄飞往救援的画面 | 返回机场

## 运12
运12
时间 | T-6天 | T-200 | T-60 | T-30 | T-20 | T-10 | T-05 | T+12 | T+15 | T+17
任务 | 加装和联调图传和通信 布置并调试指令发布系统机载端 | 地面开机，测试北斗短报文系统指令发送是否成功。 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 完成飞行前准备工作，机场待命 | 搭载北斗短报文系统，起飞前往待命空域 | 到达待命空域待命，调试北斗短报文系统，启动图传设备 | 4答：“固定翼搜索机运12”收到，准备就绪。 | 由待命空域出发，前往现场展开搜寻 | 搜寻到假人a1，降低到高度150米，投放示位信标，指示假人位置。 | 返回烟台栖霞机场

## 北海救助轮
“北海救XXX”轮
时间 | T-6天 | T-240 | T-160 | T-150 | T-60 | T-40 | T-20 | T-10 | T-05 | T-01 | T | T+01 | T+11 | T+25 | T+26 | T+36 | T+55 | T+60 | T+70 | T+75
任务 | 加装和联调指挥机、图传和其它通信 布置并测试决策支持系统、指令发布系统（地面端） | 指挥机开机 | 相关工作人员、观摩人员、医疗保障人员、救生设备等离开北海救助局码头前往演练区，3名“落水人员”跟船 | 组织人员会议室就位 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 到达演练区，抛锚就位，做好各项准备工作，放救生艇 | 抵达演练区，在模拟遇险位置200米附近机动观摩 | 现场指挥：演练进入10分钟倒计时对时，时间是XXX时XXX分； | 现场指挥：演练5分钟倒计时准备，请各参演力量报告准备情况； 1答：“北海救XXX”轮”收到，准备就绪。 | 现场指挥：报告总指挥，“各参演力量集结完毕，请您指示。” | 总指挥：“2021年海上搜救系统新装备技术试验验证项目演练”现在开始！” 信号组：发射3颗红色信号弹。 “北海救XXX”：北海救助局，我是海上补给船“海运11”，我是海上补给船“海运11”，目前船位XXXN；XXXE，船舶倾覆，在组织自救过程中1人落水失踪，情况紧急，请求救助 。 | 接到险情信息后，现场指挥马上与遇险船取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 | 现场指挥根据险情情况和决策支持系统仿真结果，指令指令运12及直9前往现场，进行协同搜救落水人员。 | 上个项目结束，下个项目开始过场台词 北海救XXX轮：“北海救助局，我是直升机XXX，我是直升机XXX，目前位置XXXN；XXXE，直升机水面迫降，2名飞行人员受伤，情况紧急，请求救助。” | 北斗搜救指挥站站位人员收到求救信息后报告现场指挥。现场指挥马上与遇险飞行员取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 现场指挥：两名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE | 现场指挥：指令S-76C前往现场，进行遇险飞行员救助。 | 现场指挥马上与遇险飞行员取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息。 | 现场指挥：救助直升机返回途中出现新险情，1名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。 | 现场指挥：报告总指挥，“演练科目进行完毕，请您指示！”。 总指挥：“2021年海上应急处置决策支持技术研究项目演练”结束！ | 收到命令后回收设备，搭载相关人员返港。

## 塔台
塔台
时间 | T-6天 | T-240 | T-60 | T-05 | T+75
任务 | 加装和联调图传和通信 布置并调试指令发布系统机载端 | 指挥机开机 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 8答：“塔台”收到，准备就绪。 | 收到命令后回收设备 6905指挥站配合打捞假人，待完成打捞后整理设备

## 地面指挥
地面指挥（碧桂园）
时间 | T-6天 | T-240 | T-60 | T-05 | T+55 | T+75
任务 | 加装和联调指挥机和其它通信 | 指挥机开机 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 9答：“地面指挥站”收到，准备就绪。 | 与落水人员c1通话确定其位置后向现场指挥汇报 | 收到命令后回收设备

## 救生艇1
救生艇1
时间 | T-40 | T-30 | T-05 | T+45 | T+55
任务 | 搭载遇险人员下水 | 搭载遇险人员（真人）c1及其它保障人员前往目标位置（xxxxE，xxxxN） | 6答：“1号救生艇”收到，准备就绪。 | 遇险人员（真人）c1带手持电台下水 | 遇险人员c1：操作救生电台与地面指挥站联系。

## 救生艇2
救生艇2
时间 | T-40 | T-30 | T-05 | T+17 | T+25 | T+70
任务 | 搭载遇险人员下水 | 搭载遇险人员（真人）b1、b2及其它保障人员前往目标位置（xxxxE，xxxxN） | 7答：“2号救生艇”收到，准备就绪。 | 遇险人员（真人）b1、b2带报位机下水，救生电台开机 | 遇险人员（真人）b1、b2报告位置险情 | 前往打捞假人a2、a3

## 拍摄
拍摄保障
时间 | T-200 | T-10 | T-05 | T-0 | T-01 | T-11 | T+26 | T+36 | T+55 | T+60 | T+75
任务 | 外景拍摄人员：和其他单位沟通影像获取方式；熟悉指挥船上的各个拍摄点。 内景拍摄人员；拍摄决策系统室内操作状况 | 外拍人员：沟通好获取投放假人画面； 内拍人员：拍摄现场指挥进行倒计时校对的时刻 | 内拍人员：拍摄现场指挥通报情况 | 外拍：拍摄信号弹投放画面、现场指挥画面；拍摄其他现场情况 | 内拍：录制系统操作画面 | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况 | 内拍：录制系统操作画面：拍摄现场指挥画面 | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况 | 内拍：录制系统操作画面 | 内拍：拍摄现场指挥下达指令时的情况 | 外拍：在返航过程中进行拍摄