## 前期筹备工作
事项 |  | 内容 | 备注 | 负责人 | 参与人 | 时间节点
演练方案制定 | 《01-演练方案（总）》 | 演练内容的综述，具体包括： 1. 背景目的 2. 时间地点 3. 演练科目 4. 组织机构及指挥体系 5. 参演救助力量及任务 6. 保障体系 安全保障、宣传工作、观摩接待、飞行计划申请、救助直升机保障 7. 场景想定设置与演练过程 8. 演练时间轴 9. 演练过程通信 | 需要确认好： 1. 三架飞机各自的能力（固定翼飞机巡航高度、搜寻高度，能否抛定位信标等；直升机巡航高度、搜寻高度，能否抛救生艇等）、任务和详细的飞行剖面 2. 需要向飞龙和北一飞反馈方案，重点是向飞龙反馈飞龙的两架飞机飞行架次和单架次飞行时长信息 | 王睿 | 李昕、商宇慧、成杰元、曹嘉 | ※文档模板：7月8日24:00前完成，发到群里 ※初稿：7月12日12:00前完成，提供给海航大 ※评审稿：7月14日完成，根据海航大反馈意见修改，军民航协调会请专家评审 ※终稿：7月20日完成，依据专家评审意见修改
| 《02-演练计划协调》 | 包括： 1. 演练计划间表 2. Z9、Y12、S76C时间表 3. 塔台时间表 4. 指挥船时间表 5. 地面指挥时间表 6. 救生艇时间表 7. 系统操作时间表（准备dm和anylogic两份） 等 | 具体到演练某个时间各角色要做什么事情，系统操作时间表中具体到演练某个时间点需要系统的输入输出各是什么，先按照anylogic原型系统做 | 曹嘉 | 薛远博、汪文武
| 《03-演练科目设置及数据记录》 | 各演练科目演练内容及数据记录 |  | 李昕 | 王睿
| 《04-演练任务分工》 | 各个协办参演单位/机构及其参与人员在演练中承担的任务 | 具体到某个人承担什么任务 | 王希宇 | 张冠林
| 《05-演练保障方案》 | 包括： 1，物资清单 2，宣传工作；3，观摩接待； 4，飞行计划申请； 5，救助直升机保障 6，医疗保障； 7，防疫措施； 8. 演练现场系统演示安排 9. 航科院硬件设备加改装方案（与航科院沟通进行） 等 |  | 成杰元 | 郭强、刘顺杰
| 《06-演练应急预案》 | 包括： 1，系统故障（包括决策支持系统故障和北斗短报文系统故障预案）； 2，气象海况预案； 3，人员受伤与设备事故预案； |  | 禹逸雄 | 汪文武、孙逸凡
| 《07-演练总结报告（模板）》 | 演练过程总结 | 提前准备，待演练结束开专家研讨会时由专家签字 | 李昕 | 王睿、王希宇
| 《08-演练专家意见收集表》 | 演练结束后专家研讨会需要 |  |  | -
参演单位对接协调 | 对接DM系统开发进展 | 实时跟进研发情况 | 每1-2日进行跟进，记录系统开发情况，形成开发进度表，将开发情况共享到群里。 | 禹逸雄 | 王睿
| 对接航科院 | 1. 通知演练时间，确定航科院参与演练人员； 2. 提前与飞龙和北一飞联调北斗短报文系统。 | 及时与其沟通方案的改动情况以及彩排和演练的安排。 | 殷榕 |  | 7月8日-7月12日 确认飞机能力、飞行架次信息、任务信息。并协调好航科院加装北斗短报文系统
| 对接飞龙 | 1. 通知演练时间，确定飞龙参与演练人员； 2. 沟通演练方案 3. 沟通具体参与演练的装备和设备（定位信标、机载救生筏等） |  | 王希宇
| 对接北一飞 | 1. 沟通演练方案 2. 沟通具体参与演练的装备和设备 |  | 施梦琪