## 演习计划时间表
演习计划协调表
时间 | 想定 | 直-9 | 救助直升机B-7309 | 塔台 | “北海救XXX”轮 | 地面指挥（碧桂园） | 救生艇 | 备注
设置调度人员，各厂家人员在相应时间节点完成工作后，主动向调度人员汇报。调度人员在规定时间2分钟后未收到上报，则主动询问，根据实际情况启动应急预案
？ | 设备安装联调 | 712：联调图传 | 712：联调图传 769：联调无线头盔 6905：联调机载北斗搜救引导站 | 6905、712：加装和联调指挥机、图传 地球软件：加装和联调 | 6905、712：加装和联调指挥机、图传 地球软件：加装和联调 | 712：加装和联调指挥机 769：加装和联调机载救生电台 |  | 各厂家检查设备完好性
T-240 | 2人遇险人员长时间漂浮待救。 |  | 载2个假人起飞 | 6905、712：指挥机开机 地球软件：开机 | 6905、712：指挥机开机 地球软件：开机
T-220 |  |  | 到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放2个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开），后返航 | 6905、712：监控假人位置 | 6905、712：监控假人位置 |  |  | 如果定位信息没有回来需重新确认： 调度救生艇前往投放区域查看假人及设备状态，并纠正假人姿态。 若检查发现设备损坏且无法恢复，应立即将假人带回。
T-200 |  |  | 返回机场，搭载第3个假人和应急救生浮标，休整待命
T-160 | 工作及观摩人员登船???待定 |  |  |  | 相关工作人员、观摩人员、医疗保障人员、救生设备等离开北海救助局码头前往演练区，3名“落水人员”跟船
T-150 | 航校介绍本次演练情况 |  |  |  | 组织人员会议室就位
T-60 |  | 人员就位，检查通讯及各厂家设备状态，对时 | [5 empty] | 有问题使用备用设备
T-40 |  |  |  |  | 到达演练区，抛锚就位，做好各项准备工作，放救生艇
T-25 |  | 机组人员完成飞行前准备工作，原地待命 | 机组人员完成飞行前准备工作，原地待命。 |  |  |  | 全员上船前往演习区（确认15分钟能否到达预定位置）
T-15 |  | 起飞前往预定位置 | 起飞前往预定位置 |  | 抵达演练区，在模拟遇险位置200米附近机动观摩
T-05 | 汇报准备情况 | 到达现场，在等待空域盘旋等待; | 2答：“救助直升机B-7309”收到，准备就绪。 确认直九准备就绪 在安全高度通过绞车抛放1个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开），之后在等待空域待命。 | 6答：“塔台”收到，准备就绪。 | 现场指挥：演练5分钟倒计时准备，请各参演力量报告准备情况； 1答：“北海救XXX”轮”收到，准备就绪。 | 7答：“地面指挥站”收到，准备就绪。 | 5答：“救生艇”收到，准备就绪。 | 依次报告现场指挥 船-直九（B-7309转接） 船-B-7309（海事电台） 船-塔台（不互通，船与运控互通 （塔台仅有对空台）） 船-碧桂园（手持救生电台） 船-救生艇（对讲机） | 0
T-01 |  |  |  |  | 现场指挥：报告总指挥，“各参演力量集结完毕，请您指示。”
T | 落水人员急救 |  |  |  | 总指挥：“2021年海上搜救系统新装备技术试验验证项目演练”现在开始！” 信号组：发射3颗红色信号弹。 “北海救XXX”：北海救助局，我是海上补给船“海运11”，我是海上补给船“海运11”，目前船位XXXN；XXXE，船舶倾覆，在组织自救过程中1人落水失踪，情况紧急，请求救助 。 |  |  | 演习频道 内部协调频道
T+01 |  |  |  |  | 接到险情信息后，现场指挥马上与遇险船取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息，对险情进行评估和救助决策。（刘虎） |  |  | T+01时刻“北海救XXX”轮北斗指挥站站位人员，无论是否收到求救信息均上报险情 | 0
T+02 |  |  |  |  | 现场指挥根据险情情况指令相关救助力量实施救助。令“飞龙通航直9”，前往搜救落水人员。
T+03 |  | 抵现场展开搜寻
T+05 |  | 抛放救生筏搜到1名落水人员（a1），并救起（该假人暂时不打捞，最后由救生艇打捞，救生筏谁捞，最后由救生艇拖到大船边）；在距离海面200米高度抛放应急救生浮标；然后之后承担拍摄任务 |  |  |  |  | 两名带救生报位机真人下水 救生电台开机 | 769上飞龙直9扔ELT 下水人员带GOPRO
T+10 | 模拟无概位飞行员落水 | [6 empty] | 建议调度员根据上个试验项目的进度提示人员下水时机，到此时间相对不是特别紧凑
T+12 |  |  | 回应：收到 |  | 上个项目结束，下个项目开始过场台词 北斗搜救指挥站站位人员收到求救信息后报告现场指挥。经综合判定后 现场指挥：两名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。 |  |  | 什么时候报位置？ | 0
T+13 |  | 拍摄前往救援的画面 | 前往遇险位置
T+18 |  | 拍摄救援画面 | 救助直升机B-7309救生员完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人返回机场） |  |  |  | 1名带手持救生电台真人下水 | 根据现场实际情况，由调度人员与救助直升机B-7309沟通返回机场或在等待空域等待
T+28 | 有概位飞行员落水 |  |  |  |  | 与落水人员c1通话确定其位置后向现场指挥汇报 | 下水人员操作救生电台与地面指挥联系 | 建议调度员根据上个试验项目的进度提示人员下水时机
T+32 | [8 empty] | 0
T+33 |  |  | 回应：收到 |  | 指挥机站位人员收到求救信息后报告现场指挥。经综合判定后 现场指挥：救助直升机返回途中出现新险情，1名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。
T+40 |  | 拍摄飞往救援的画面 | 救助直升机B-7309救生员将1名受伤飞行人员成功救起，完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人回机场）
T+45 |  | 返回机场 |  |  | 现场指挥：报告总指挥，“演练科目进行完毕，请您指示！”。 总指挥：“2021年海上应急处置决策支持技术研究项目演练”结束！ |  | 前往打捞假人 | 远了协调飞机捞假人
T+50 |  |  | 收到命令后回收设备 | 收到命令后回收设备 6905指挥站配合打捞假人，待完成打捞后整理设备 | 收到命令后回收设备 | 收到命令后回收设备 |  | 调度员下达命令回收设备

## 直九
直九
时间 | T-60 | T-25 | T-15 | T-10 | T-05 | T+03 | T+05 | T+13 | T+18 | T+40 | T+45
任务 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 机组人员完成飞行前准备工作，原地待命 | 起飞前往预定位置 | 启动图传设备。 | 到达现场，在等待空域盘旋等待; | 抵现场展开搜寻 | 抛放救生筏搜到1名落水人员（a1），并救起（该假人暂时不打捞，最后由救生艇打捞，救生筏谁捞，最后由救生艇拖到大船边）；在距离海面200米高度抛放应急救生浮标；然后之后承担拍摄任务 | 拍摄前往救援的画面 | 拍摄救援画面 | 拍摄飞往救援的画面 | 返回机场

## B-7309
救助直升机B-7309
时间 | T-240 | T-220 | T-200 | T-60 | T-25 | T-15 | T-10 | T-05 | T+12 | T+13 | T+18 | T+33 | T+40 | T+50
任务 | 载2个假人起飞 | 到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放2个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开），后返航 | 返回机场，搭载第3个假人和应急救生浮标，休整待命 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 机组人员完成飞行前准备工作，原地待命。 | 起飞前往预定位置 | 启动机载北斗搜救引导站 确认直九对时正常 | 2答：“救助直升机B-7309”收到，准备就绪。 确认直九准备就绪 在安全高度通过绞车抛放1个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开）之后在等待空域待命。 | 回应：收到 | 前往遇险位置 | 救助直升机B-7309救生员完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人返回机场） | 回应：收到 | 救助直升机B-7309救生员将1名受伤飞行人员成功救起，完成救助任务后返回蓬莱沙河口机场（捞人回机场） | 收到命令后回收设备

## 北海救
“北海救XXX”轮
时间 | T-240 | T-220 | T-160 | T-150 | T-60 | T-40 | T-15 | T-10 | T-05 | T-01 | T | T+01 | T+02 | T+12 | T+33 | T+45 | T+50
任务 | 6905、712：指挥机开机 地球软件：开机 | 6905、712：监控假人位置 | 相关工作人员、观摩人员、医疗保障人员、救生设备等离开北海救助局码头前往演练区，3名“落水人员”跟船 | 组织人员会议室就位 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 到达演练区，抛锚就位，做好各项准备工作，放救生艇 | 抵达演练区，在模拟遇险位置200米附近机动观摩 | 现场指挥：演练进入10分钟倒计时对时，时间是XXX时XXX分； | 现场指挥：演练5分钟倒计时准备，请各参演力量报告准备情况； 1答：“北海救XXX”轮”收到，准备就绪。 | 现场指挥：报告总指挥，“各参演力量集结完毕，请您指示。” | 总指挥：“2021年海上搜救系统新装备技术试验验证项目演练”现在开始！” 信号组：发射3颗红色信号弹。 “北海救XXX”：北海救助局，我是海上补给船“海运11”，我是海上补给船“海运11”，目前船位XXXN；XXXE，船舶倾覆，在组织自救过程中1人落水失踪，情况紧急，请求救助 。 | 接到险情信息后，现场指挥马上与遇险船取得联系，了解险情具体情况现场气象海况等相关信息，对险情进行评估和救助决策。（刘虎） | 现场指挥根据险情情况指令相关救助力量实施救助。令“飞龙通航直9”，前往搜救落水人员。 | 上个项目结束，下个项目开始过场台词 北斗搜救指挥站站位人员收到求救信息后报告现场指挥。经综合判定后 现场指挥：两名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。 | 指挥机站位人员收到求救信息后报告现场指挥。经综合判定后 现场指挥：救助直升机返回途中出现新险情，1名飞行人员受伤需要救援，其当前位置XXXN，XXXE（确定经纬度上报格式）请救助直升机B-7309前往救援。 | 现场指挥：报告总指挥，“演练科目进行完毕，请您指示！”。 总指挥：“2021年海上应急处置决策支持技术研究项目演练”结束！ | 收到命令后回收设备

## 塔台
塔台
时间 | T-240 | T-220 | T-60 | T-05 | T+50
任务 | 6905、712：指挥机开机 地球软件：开机 | 6905、712：监控假人位置 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 6答：“塔台”收到，准备就绪。 | 收到命令后回收设备 6905指挥站配合打捞假人，待完成打捞后整理设备

## 碧桂园
地面指挥（碧桂园）
时间 | T-60 | T-05 | T+28 | T+50
任务 | 人员就位，检查通讯及设备状态 | 7答：“地面指挥站”收到，准备就绪。 | 与落水人员c1通话确定其位置后向现场指挥汇报 | 收到命令后回收设备

## 救生艇
救生艇
时间 | T-25 | T-05 | T+05 | T+18 | T+28 | T+45
任务 | 全员上船前往演习区 | 5答：“救生艇”收到，准备就绪。 | 两名带救生报位机真人下水 救生电台开机 | 1名带手持救生电台真人下水 | 下水人员操作救生电台与地面指挥联系 | 前往打捞假人