## 试验数据分析表
场景 | 试验科目 |  | 试验设备（安装位置）及运输工具 | 设备开机时间 | 试验目的 | 收放手段 | 试验数据记录分析
航空遇险，3名飞行人员遇险 | 无概位遇险人员搜救 | 2名飞行员长时间水面待救(a2、a3) | 航校：假人(救助直升机B-7309) |  | 1、验证报位机拔销开机；2、记录波束、首次定位或短报文、长时间工作情况3、根据模拟情况和实际情况调整好参数 | 1、救助直升机B-7309到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放2个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开）后返航； 2、演习前一天，各站点设备由各自厂家安装； 3、2个假人演习结束由救生艇捞回，并由对应厂家保障人员取回报位机。 | 1、记录报位机拉销开机、波束、首次定位或报位情况； 2、对比分析波速和报位成功率的关系； 3、报位机轨迹推演对比 4、统计长时间工作报位成功率； 5、对比长时间工作过程中报位机的稳定性； 6、检查报位机电池电量； 7、统计2个假人救援打捞时间。
|  |  | 6905、712：报位机(假人） | T-220
|  |  | 6905、712：指挥机（塔台、“北海救XXX”轮） | T-240
救生艇
救助直升机B-7309
|  | 1名飞行员落水急救(a1) | 航校：假人(救助直升机B-7309) |  | 1、验证报位机拔销开机、记录波束、首次定位或短报文情况； 2、验证应急定位设备抗毁性、定位通信 | 1、收到前往救援指令后，救助直升机B-7309到达预定位置，在安全高度通过绞车抛放1个假人（报位机拉销与抛放动作联动拉开）后返航； 2、直9根据指令前往遇险位置安全高度抛投救生筏，然后在200米高度抛投应急定位设备； 3、备用救生艇前往捞回应急定位设备； 4、演习结束后，假人和救生筏由救生艇前往捞回，并由各家保障人员收回报位机 | 1、记录报位机拉销开机、波束、首次定位或报位情况； 2、对比分析波速和报位成功率的关系； 3、记录应急定位设备高空抛投情况下是否正常工作; 4、记录应急定位设备定位及通信信息。
|  |  | 6905、712：报位机(假人） | T
|  |  | 769：应急定位设备（直9） | T+5
|  |  | 6905、712：指挥机（塔台、“北海救XXX”轮） | T-240
|  |  | 712：指挥机（地面指挥）、图传（“北海救XXX”轮） | T-60
|  |  | 712：图传（地面指挥） | T-10
|  |  | 地球软件：二次航管、AIS、应用软件（“北海救XXX”轮） | T-60
救助直升机B-7309
直9
救生筏（直9）
备用救生艇
救生艇
航空遇险，两名飞行人员b1、b2跳伞后受伤急需转移 |  | 模拟飞行员落水（b1、b2) | 6905、712：报位机(真人） | T+10 | 1、验证遇水开机、求救信息成功率、工作策略调整； 2、生命体征试用； 3、生理心理干预条件下装备设计验证 | 1、2名真人携带报位机，由救生艇载至指定水域后下水，模拟遇险人员落水。 2、2名真人及救生筏由救生艇带回或救助直升机B-7309救回，并由各厂家保障人员回收报位机。 3、入水人员采集装备改进需求 | 1、检查报位机是否正常遇水开机； 2、统计求救信息成功率，提出报位机优化设计方案； 3、检查远程操纵报位机报位策略的可行性； 4、生命体征水中监测情况； 5、统计从遇险到获救时间； 6、验证遇险搜救流程可操作性； 7、验证救援打捞过程中无线头盔在噪声下的通话可靠性； 8、验证生理心理干预条件下装备设计可行性，并提出改进意见。
|  |  | 6905、712：指挥机（塔台、“北海救XXX”轮） | T-240
|  |  | 712：指挥机（地面指挥）、图传（“北海救XXX”轮） | T-60
|  |  | 712：图传（救助直升机B-7309、“北海救XXX”轮） | T-10
|  |  | 6905：机载北斗搜救引导站（救助直升机B-7309） | T+18
|  |  | 769：无线头盔（救助直升机B-7309救生员) | T+13
|  |  | 地球软件：二次航管、AIS、应用软件（“北海救XXX”轮） | T-60
救生艇
|  |  | 救生筏 | T+10
救助直升机B-7309
，救助直升机在转移b1、b2途中发生险情C，飞行人员c1携定位设备落水等待救援，救助直升机前往现场执行c1的搜救 | 有概位遇险人员搜救 | 模拟再次险情，飞行员遇险待救（c1) | 769:手持救生电台(模拟遇险人员C1) | T+28 | 1、手持救生电台：遇险开机、无线电通话； 2、机载救生电台：定位准确性和时效性； 3、生理心理干预条件下装备设计验证 4、验证二次航管、AIS、气象、洋流、潮汐信息等，与北斗搜救设备、搜救电台结合，对搜救方案决策的影响 | 1、1名真人下水，同时抛投随身设备浮囊，取出手持救生电台更换天线，然后开机； 3、根据演习步骤，该名待救人员及救生筏由救生艇带回，并由厂家保障人员取回设备； 4、入水人员采集装备改进需求 5、演习结束，其余站点设备由工作人员拆卸带回。 | 1、统计通过无线电定位从遇险到获取目标位置信息所需时间； 2、统计报位机从遇险开机到获取目标位置信息所需时间； 3、验证无线电通话能力； 4、验证手持救生电台在水中操作的可行性； 5、验证机载电台无线电定位准确性； 6、验证生理心理干预条件下装备设计可行性，并提出改进意见。 7、收集指挥机软件平台与二次航管、AIS、气象、潮流等信息，总结分析多路信息结合 8、收集二次航管、AIS、气象、潮流等，与指挥机软件平台信息，筛选有助于提高搜救效率的信息，并 分析该信息对整个搜救流程决策的影响，以及对现有搜救系统设备与软件提出改进意见。
6905、712：报位机（模拟遇险人员C1)
|  |  | 769：机载救生电台（地面指挥） 712：图传（“北海救XXX”轮）、指挥机（地面指挥） | T-60
|  |  | 769：无线头盔（救助直升机B-7309救生员） | T-60
|  |  | 6905：机载北斗搜救引导站（救助直升机B-7309） | T-60
|  |  | 6905、712：指挥机（塔台、“北海救XXX”轮） | T-240
|  |  | 地球软件：二次航管、AIS、应用软件（“北海救XXX”轮） | T-60
救生艇
救助直升机B-7309